## Diagrama de Gantt
PROJECT TITLE
[Company Name] |  | Project Start: | 2025-09-08
[Project Lead] |  | Today: | 2025-10-20
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27
 | time axis 2025-09-08 to 2025-11-02
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2025-09-08 to 2025-11-02
Fase Análisis
Task 1 |  | 50% | 2019-01-01 | 2019-01-04 | 4
Task 2 |  | 60% | 2019-01-05 | 2019-01-07 | 3
Task 3 |  | 50% | 2019-01-08 | 2019-01-12 | 5
Task 4 |  | 25% | 2019-01-13 | 2019-01-18 | 6
Task 5 |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-08 | 3
Fase Diseño
Task 1 |  | 50% | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 5
Task 2 |  | 50% | 2019-01-09 | 2019-01-14 | 6
Task 3 |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 4
Task 4 |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 3
Task 5 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 4
Fase Desarrollo
Task 1 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-21 | 6
Task 2 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-26 | 5
Task 3 |  |  | 2019-01-27 | 2019-02-01 | 6
Task 4 |  |  | 2019-02-02 | 2019-02-06 | 5
Task 5 |  |  | 2019-01-27 | 2019-01-31 | 5
Fase Pruebas
Task 1 |  |  | 2019-01-29 | 2019-02-03 | 6
Task 2 |  |  | 2019-01-29 | 2019-02-02 | 5
Task 3 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-06 | 4
Task 4 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-06 | 4
Task 5 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 5
Fase Despliegue
Task 1 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-10 | 6
Task 2 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 3
Task 3 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 6
Task 4 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 6
Task 5 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-12 | 5
Insert new rows ABOVE this one
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com |  |  |  | 2018-01-13
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
© 2018-2019 Vertex42 LLC
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## Release Backlog
DIAGRAMA DE GANTT DE GESTIÓN DE PROYECTOS SCRUM
RELEASE BACKLOG
PRIORIDAD | SPRINT | FUNCIONALIDAD | TITULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN DIAS | ESTADO | ANOTACIONES (TENER EN CUENTA) | TIPO DE ESTADOS | TRABAJO ESTIMADO EN HORAS
Alta | 1 | Usuarios & Roles | HU1 – Registrar usuarios | Implementar registro, login y autenticación. | Equipo | 3 | En Progreso |  | No Iniciado | 1
Alta | 1 | Usuarios & Roles | HU2 – Gestión de roles | Crear roles: admin, cliente, líder, vendedor. | Equipo | 2 | Completedo |  | En Progreso | 2
Alta | 1 | Usuarios & Roles | HU3 – Permisos por rol | Configurar accesos según rol en dashboard. | Equipo | 3 | En Progreso |  | Completedo | 4
Media | 1 | Pruebas iniciales | HU3.1 – Testing Sprint 1 | Verificar login, roles y seguridad básica. | Equipo | 2 | No Iniciado |  |  | 8
Alta | 2 | Inventario | HU4 – Inventario central | CRUD de productos (crear, editar, eliminar). | Equipo | 8 | No Iniciado |  |  | 16
Alta | 2 | Catálogo | HU5 – Catálogo inventario | Mostrar productos disponibles al cliente. | Equipo | 7 | No Iniciado |  |  | 24
Alta | 3 | Ventas | HU6 – Carrito de compras | Implementar carrito con persistencia. | Equipo | 5 | No Iniciado |  |  | 40
Alta | 3 | Ventas | HU7 – Realizar pedido | Confirmación de pedido y registro en BD. | Equipo | 5 | No Iniciado |  |  | 80
Alta | 3 | Ventas | HU8 – Seguimiento de ventas | Dashboard con métricas y reportes de ventas. | Equipo | 5 | No Iniciado

## User Stories or Tasks
DIAGRAMA DE GANTT DE GESTIÓN DE PROYECTOS SCRUM
HISTORIAS DE USUARIOS Y TAREAS
TITULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | AÑADIDO POR | FECHA
Registro y autenticación de usuarios | Como usuario quiero registrarme con mi cédula como código único y autenticarme con contraseña, para acceder al sistema de manera segura. |  | 2025-09-10
Gestión de roles | Como administrador quiero asignar roles (cliente, vendedor, líder y administrador), para que cada usuario tenga los permisos adecuados. |  | 2025-09-10
Entorno de permisos por rol | Como administrador quiero que cada rol tenga un entorno de trabajo definido (dashboard y accesos), para controlar qué funciones puede usar cada usuario. |  | 2025-09-10
Gestión de inventario | Como administrador quiero registrar, editar y controlar productos (arepas y derivados), para mantener actualizado el inventario. |  | 2025-09-10
Catálogo de productos | Como cliente quiero ver un catálogo con imágenes, precios y descripciones de productos, para conocer la oferta disponible. |  | 2025-09-10
Carrito de compras | Como cliente quiero explorar un catálogo con fotos, precios y descripciones de las arepas, para conocer la oferta disponible. |  | 2025-09-10
Realizar pedido | Como cliente quiero confirmar mi pedido desde el carrito y seleccionar método de pago/envío, para finalizar mi compra. |  | 2025-09-10
Seguimiento de ventas y pedidos | Como vendedor quiero consultar los pedidos asignados y actualizar su estado (pendiente, en proceso, entregado), para dar trazabilidad a las ventas. |  | 2025-09-10
Integración con API de notificaciones | Como cliente quiero recibir notificaciones cuando el estado de mi pedido cambie, para estar informado en tiempo real. |  | 2025-09-10