## Diagrama de Gantt
PROJECT TITLE
[Company Name] |  | Project Start: | 2025-09-08
[Project Lead] |  | Today: | 2025-10-20
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27
 | time axis 2025-09-08 to 2025-11-02
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2025-09-08 to 2025-11-02
Fase Análisis
Task 1 |  | 50% | 2019-01-01 | 2019-01-04 | 4
Task 2 |  | 60% | 2019-01-05 | 2019-01-07 | 3
Task 3 |  | 50% | 2019-01-08 | 2019-01-12 | 5
Task 4 |  | 25% | 2019-01-13 | 2019-01-18 | 6
Task 5 |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-08 | 3
Fase Diseño
Task 1 |  | 50% | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 5
Task 2 |  | 50% | 2019-01-09 | 2019-01-14 | 6
Task 3 |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 4
Task 4 |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 3
Task 5 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 4
Fase Desarrollo
Task 1 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-21 | 6
Task 2 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-26 | 5
Task 3 |  |  | 2019-01-27 | 2019-02-01 | 6
Task 4 |  |  | 2019-02-02 | 2019-02-06 | 5
Task 5 |  |  | 2019-01-27 | 2019-01-31 | 5
Fase Pruebas
Task 1 |  |  | 2019-01-29 | 2019-02-03 | 6
Task 2 |  |  | 2019-01-29 | 2019-02-02 | 5
Task 3 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-06 | 4
Task 4 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-06 | 4
Task 5 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 5
Fase Despliegue
Task 1 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-10 | 6
Task 2 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 3
Task 3 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 6
Task 4 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 6
Task 5 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-12 | 5
Insert new rows ABOVE this one
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com |  |  |  | 2018-01-13
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
© 2018-2019 Vertex42 LLC
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## Release Backlog
DIAGRAMA DE GANTT DE GESTIÓN DE PROYECTOS SCRUM
RELEASE BACKLOG
PRIORIDAD | SPRINT | FUNCIONALIDAD | TITULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | ESTIMACIÓN DE TRABAJO EN HORAS | ESTADO | ANOTACIONES (TENER EN CUENTA) | TIPO DE ESTADOS | TRABAJO ESTIMADO EN HORAS
[6 empty] | 1 | No Iniciado |  | No Iniciado | 1
[6 empty] | 2 | En Progreso |  | En Progreso | 2
[6 empty] | 8 | Completedo |  | Completedo | 4
[6 empty] | 8 | No Iniciado |  |  | 8
[6 empty] | 4 |  |  |  | 16
[6 empty] | 80 |  |  |  | 24
[6 empty] | 16 |  |  |  | 40
[6 empty] | 8 |  |  |  | 80
4
2
24
40
8

## User Stories or Tasks
DIAGRAMA DE GANTT DE GESTIÓN DE PROYECTOS SCRUM
HISTORIAS DE USUARIOS Y TAREAS
TITULO DE LA TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | AÑADIDO POR | FECHA
Registro de usuarios | Como administrador quiero poder registrar usuarios con su cédula como código único, para que puedan acceder al sistema con un perfil definido. | Administrador | 2025-09-10
Autenticación de usuarios | Como usuario quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funciones de acuerdo a mi rol. | Cliente / Vendedor / Líder / Administrador | 2025-09-10
Gestión de roles | Como administrador quiero asignar roles (cliente, líder, vendedor, administrador) a los usuarios registrados, para controlar sus permisos en el sistema. | Administrador | 2025-09-10
Visualización de dashboard | Como administrador quiero visualizar un dashboard con métricas de ventas, inventario y usuarios activos, para tomar decisiones estratégicas. | Administrador | 2025-09-10
Control de inventario | Como administrador quiero registrar productos, controlar existencias y recibir alertas de stock bajo, para asegurar disponibilidad de productos. | Administrador | 2025-09-10
Catálogo de productos | Como cliente quiero explorar un catálogo con fotos, precios y descripciones de las arepas, para conocer la oferta disponible. | Cliente | 2025-09-10
Carrito de compras | Como cliente quiero añadir productos al carrito y modificarlos antes de pagar, para gestionar mis compras de manera sencilla. | Cliente | 2025-09-10
Procesar pedidos | Como vendedor quiero registrar y gestionar pedidos de clientes, para garantizar la entrega correcta. | Vendedor | 2025-09-10
Seguimiento de ventas | Como líder quiero visualizar las ventas de mi equipo de vendedores, para monitorear el rendimiento y dar retroalimentación. | Líder | 2025-09-10
Historial de compras | Como cliente quiero consultar mis pedidos pasados, para llevar un control de mis compras realizadas. | Cliente | 2025-09-10